## 项目清单
附件1
农业科技报社 “我为群众办实事”项目清单
填表单位（盖章）： |  |  |  |  | 填表时间：2021.4.22
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 量化标准 | 完成时限 | 联系人 | 联系电话
1 | 推动生态环境质量持续好转 | “我为群众办实事”志愿服务专项行动 | 组织党员志愿服务队，围绕示范区文明城市创建、乡村振兴、社区共建共治、环境保护等开展系列志愿服务活动。每2月开展1次，全年开展5次。 | 2021年12月底 | 邓清梅 | 87031700
2 | 提升数字化智能化服务水平 | “问农”专家创新工作室项目 | 组建百人以上农科专家顾问团，在报社报网微端等平台设立问农热线、问农链接、问农频道，采用线下专家轮流坐班指导与线上“问农服务”24小时在线提问相结合的方式，解答农民群众农业生产难题。 | 2021年12月底 | 邓清梅 | 87031700
3 | 增加城乡居民收入 | 乡村振兴人才培训工程 | 整合杨凌农科教资源，组建农科专家培训团，围绕大田作物高效管理、果蔬栽培种植、畜牧养殖及经营管理等内容，以集中讲座，线上、线下授课等形式，开展农业技术培训，为乡村振兴培养一批懂技术、善经营的新型职业农民。全年培训不少于10000人次。 | 2021年12月底 | 邓清梅 | 87031700
4 | 增加城乡居民收入 | “服务‘三农’，做农业技术传播人”党员宣讲活动 | 组织党员全年不定期开展到“三农”一线开展“三农”政策宣讲、农业技术推广等活动，助力推进乡村振兴。 | 2021年12月底 | 邓清梅 | 87031700
5 | 增加城乡居民收入 | 涉农信息帮扶项目 | 在“强农APP”开设“免费广告”频道，《农业科技报》开设“信息直通车”栏目，为农民群众刊登农产品销售信息，搭建桥梁，帮助农民群众解决“卖难”问题。贯穿全年，按需刊登。 | 2021年12月底 | 邓清梅 | 87031700
6 | 健全多层次社会保障 | 办理职工团体意外险 | 为报社100余名干部职工购买人身意外伤害保险，为员工外出采访、出差增添安全保障。 | 2月1日生效保障全年 | 邓清梅 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目台账
附件2
农业科技报社“我为群众办实事”项目台账
项目类别 | 推动生态环境质量持续好转 | 项目名称 | “我为群众办实事”志愿服务专项行动
项 目 概 述 | 组织党员志愿服务队，围绕示范区文明城市创建、乡村振兴、社区共建共治、环境保护等开展系列志愿服务活动。每2月开展1次，全年开展5次。
方 法 步 骤 | 每两月开展1次，全年开展5次。
牵头单位 | 农业科技报社办公室 | 责任单位 | 《农业科技报》传播运营中心 强农APP推广运营中心
完成时限 | 2021年12月底 | 预期成效
联 系 人 | 邓清梅 | 联系电话 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目台账 (6)
附件2
农业科技报社“我为群众办实事”项目台账
项目类别 | 提升数字化智能化服务水平 | 项目名称 | “问农”专家创新工作室项目
项 目 概 述 | 组建百人以上农科专家顾问团，在报社报网微端等平台设立问农热线、问农链接、问农频道，采用线下专家轮流坐班指导与线上“问农服务”24小时在线提问相结合的方式，解答农民群众农业生产难题。
方 法 步 骤 | 全年开展
牵头单位 | 强农APP推广运营中心 | 责任单位 | 《农业科技报》传播运营中心
完成时限 | 2021年12月底 | 预期成效 | 强农APP成为农民群众“新农具”，足不出户解决生产难题。
联 系 人 | 邓清梅 | 联系电话 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目台账 (2)
附件2
农业科技报社“我为群众办实事”项目台账
项目类别 | 增加城乡居民收入 | 项目名称 | 乡村振兴人才培训工程
项 目 概 述 | 整合杨凌农科教资源，组建农科专家培训团，围绕大田作物高效管理、果蔬栽培种植、畜牧养殖及经营管理等内容，以集中讲座，线上、线下授课等形式，开展农业技术培训，为乡村振兴培养一批懂技术、善经营的新型职业农民，全年培训不少于10000人。
方 法 步 骤 | 4月份开始，全年不定期开展，培训不少于10000人。
牵头单位 | 强农APP推广运营中心 | 责任单位 | 《农业科技报》传播运营中心 报社办公室
完成时限 | 2021年12月底 | 预期成效
联 系 人 | 邓清梅 | 联系电话 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目台账 (5)
附件2
农业科技报社“我为群众办实事”项目台账
项目类别 | 增加城乡居民收入 | 项目名称 | “服务‘三农’，做农业技术传播人”党员宣讲活动
项 目 概 述 | 组织党员全年不定期开展到“三农”一线开展“三农”政策宣讲、农业技术推广等活动，助力推进乡村振兴。
方 法 步 骤 | 全年不定期开展
牵头单位 | 强农APP推广运营中心 | 责任单位 | 《农业科技报》传播运营中心 报社办公室
完成时限 | 2021年12月底 | 预期成效
联 系 人 | 邓清梅 | 联系电话 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目台账 (4)
附件2
农业科技报社“我为群众办实事”项目台账
项目类别 | 增加城乡居民收入 | 项目名称 | 开设“免费广告”和“信息直通车”栏目
项 目 概 述 | 在“强农APP”开设“免费广告”频道，《农业科技报》开设“信息直通车”栏目，免费为农民群众刊登农产品销售信息，搭建桥梁，帮助农民群众解决“卖难”问题。贯穿全年，按需刊登。
方 法 步 骤 | 全年开展，按需刊登
牵头单位 | 农业科技报社办公室 | 责任单位 | 《农业科技报》传播运营中心 强农APP推广运营中心
完成时限 | 2021年12月底 | 预期成效
联 系 人 | 邓清梅 | 联系电话 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目台账 (3)
附件2
农业科技报社“我为群众办实事”项目台账
项目类别 | 健全多层次社会保障 | 项目名称 | 办理职工团体意外险
项 目 概 述 | 为报社100余名干部职工购买人身意外伤害保险，为员工外出采访、出差增添安全保障。
方 法 步 骤 | 无
牵头单位 | 农业科技报社办公室 | 责任单位
完成时限 | 2月1日生效，保障全年 | 预期成效
联 系 人 | 邓清梅 | 联系电话 | 87031700
备注 | 项目类别：贯彻新发展理念；易返贫致贫人口动态监测；增加城乡居民收入；稳定和扩大就业；推动生态环境质量持续好转；办好人民满意的教育；文化惠民工程；健全多层次社会保障；健康陕西行动；推进完善住房保障；健全基本养老服务；促进群众出行畅通；深化政务服务改革；提升数字化智能化服务水平；平安陕西建设；提升基层社会治理效能等方面。

## 项目进度表
附件3
农业科技报社“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | “我为群众办实事”志愿服务专项行动
进展情况 | 每两月开展1次，已开展2次。
存在问题 | 无
下步举措 | 围绕“十四运”、乡村振兴、社区共建共治、环境保护、文明交通等方面，开展志愿服务活动。
填表人： | 邓清梅 | 填表时间：4.21 | 电话：87031700

## 项目进度表 (3)
附件3
农业科技报社“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | “问农”专家创新工作室项目
进展情况 | 2020年，农业科技报社成立了问农专家创新工作室，邀请入住农科专家420余人，通过强农平台、问农热线、官微问农链接，解答群众农业生产难题2683条。今年3月份“我为群众办实事”活动开展以来，线上解答问题144个；《农业科技报》“问农热线”刊登3个版16条信息。
存在问题 | 线上解答问题速度需要进一步提升
下步举措 | 提升线上问题解答效率，增强《农业科技报》问农热线栏目互动性。
填表人： | 邓清梅 | 填表时间：2021.4.21 | 电话：87031700

## 项目进度表 (5)
附件3
农业科技报社“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 乡村振兴人才培训工程
进展情况 | 从4月份开始，组织农科专家培训团成员开展农民培训，全年计划培训不少于10000人，目前已开展20余场次，培训2000余人。
存在问题 | 无
下步举措 | 围绕大田作物高效管理、果蔬栽培种植、畜牧养殖及经营管理等内容，继续开展好农业技术培训，为乡村振兴提供人才支撑。
填表人： | 邓清梅 | 填表时间：4.21 | 电话：87031700

## 项目进度表 (4)
附件3
农业科技报社“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | “服务‘三农’，做农业技术传播人”党员宣讲活动
进展情况 | 组织党员全年不定期开展到“三农”一线开展“三农”政策宣讲、农业技术推广等活动，助力推进乡村振兴。 4月11日，杨凌马拉松比赛当天，报社党员的带头向群众推广“强农APP”，并指导群众从“强农APP”获取农业科技资讯信息。 4月13日晚，报社党员带头深入杨凌毕公村，向群众赠阅《农业科技报》，推广“强农APP”，宣讲农业科技信息。 4月21日，报社党员带头，在咸阳市长武县向群众赠阅《农业科技报》，推广“强农APP”，宣讲农业科技信息。
存在问题 | 无
下步举措 | 充分发挥农科推广“党员突击队”作用，带头深入基层开展“强农”APP推广和农业政策宣讲活动。
填表人： | 邓清梅 | 填表时间：4.21 | 电话：87031700

## 项目进度表 (2)
附件3
农业科技报社“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 开设“免费广告”和“信息直通车”栏目
进展情况 | 《农业科技报》信息直通车栏目，为农民群众刊登农产品销售信息，帮助农民解决“卖难问题”，3月份以来，已刊登信息47条（次）。
存在问题 | 无
下步举措 | 运用全媒体平台，加强农民群众买难卖难信息推送。
填表人： | 邓清梅 | 填表时间：4.21 | 电话：87031700

## 项目进度表 (6)
附件3
农业科技报社“我为群众办实事”项目进度表
项目名称 | 办理职工团体意外险
进展情况 | 已办结
存在问题 | 无
下步举措 | 无
填表人： | 邓清梅 | 填表时间：4.21 | 电话：87031700